## 项目基本信息表
项目基本信息表
项目名称 | 昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮改造
申请单位 | 昆明市老干部活动中心（昆明市市级机关干休所）
功能科目 | 2120803 城市建设支出
项目开始实施时间 | 2019-01-01 | 项目实施周期(年） | 1
支出保障类别 | 社会管理服务类 | 项目属性 | 当年完成项目
填报人员 | 吴春平 | 项目级次 | 本级项目
是否政府购买服务 | 否 | 是否政府采购 | 否
是否基本建设项目 | 是 | 基本建设项目归属管理 | 经济建设处
是否新增资产 | 否 | 是否成品油税费改革转移支付安排 | 否
项目分类 | 部门业务所需一般性专项支出
预算年度 | 实施内容 |  | 项目总投资
第一年度 | 昆明市市级机关干休所建于20世纪80年代初。目前，房屋存在安全隐患、设施设备老化、业务用房功能混乱等问题突出，实施本项目是贯彻落实党的十九大加强党的政治建设要求，加强全市离退休干部政治、思想和组织建设，解决全市离退休干部党员教育活动阵地建设不足问题的现实需要。项目包含室内建筑功能改造、装饰装修、消防、结构改造加固、建筑外墙、主入口门头、屋顶、室外环境等修缮改造。 |  | 9404920
第二年度 |  |  | 0
第三年度 |  |  | 0

## 项目绩效目标表
项目绩效目标申报表
项目名称 |  | 昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮改造
主管部门及代码 |  | 中国共产党昆明市委员会老干部局 339301
项目属性 |  | 新建 |  | 项目期限 | 1
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 | 9404920
|  | 其中：一般公共预算 | 9404920
|  | 其他资金 | 0
中期目标 |  |  |  | 年度目标
绩效目标设置合理，设立依据客观，与部门履职、中期工作任务相符；与中期预算资金相匹配。 |  |  |  | 绩效目标设置合理，设立依据客观，与部门履职、年度工作任务相符；与本年度预算资金相匹配。
年度项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据 及数据来源 |  | 说明
产出指标 | 产出指标—数量指标 | 工作完成率 | 1 | 项目验收情况
产出指标 | 产出指标—时效指标 | 按期完成率 | 1 | 项目验收情况
产出指标 | 产出指标—成本指标 | 项目成本 | 9404920元 | 昆明市发展和改革委员会关于昆明市离退休干部党员教育活动中心修缮改造项目可行性研究报告的批复（昆发改投资【2018】137号）
效益指标 | 效益指标—社会效益指标 | 社会影响力 | 0.96 | 受益对象
满意度指标 | 满意度指标—服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | 0.98 | 受益对象

## 基本建设项目编审表
基本建设项目支出预算补充编审表
一、建设项目立项要素(25分） | 权重 | 得分 | 简述
1.1项目是否具备政府决定 | （5分） | 5 | 是。昆发改投资（2018）137号离退休党员教育活动中心可研批复 、关于昆明市市级机关干休所改造提升为昆明市离退休干部党员教育活动中心的请示的批复
1.2项目是否编制可行性研究报告 | （10分） | 10 | 是：昆明市离退休干部党员教育活动中心可研报告
1.3项目可行性研究报告是否批复 | （10分） | 10 | 是。昆发改投资（2018）137号离退休党员教育活动中心可研批复
二、项目开工建设条件（50分）
2.1项目是否编制环境影响评价文件并通过审批 | （6分） | 6 | 因为是房屋修缮，所以不需要编制环境影响评价文件。
2.2项目是否通过建设用地预审 | （8分） | 8 | 因为是房屋修缮，所以不需要建设用地审批。
2.3项目是否编制初步设计 | （10分） | 10 | 是：建设工程设计合同
2.4项目初步设计是否批复 | （10分） | 10 | 正在报批中
2.5项目是否办理完成其他必要的行政许可事项 | （8分） | 8 | 不需完成其他行政许可。
2.6项目是否存在影响开工建设的重大障碍 | （8分） | 8 | 不存在影响开工建设的重大障碍。
三、项目年度预算（25分）
3.1项目是否编制年度建设计划 | （10分） | 10 | 是
3.2项目是否编制预算年度资金安排使用计划 | （10分） | 10 | 是。昆发改投资（2018）137号离退休党员教育活动中心可研批复、修缮改造项目经费投资估算表。
3.3上年延续项目以前年度资金安排及使用情况 | （5分） | 5 | 项目总投资971.6万元，2018年使用初步设计费31.108万元，2019年预算940.492万元。